## Reste à faire
Sentinel-X G1 — Reste à faire
Mis à jour le 7 octobre 2026 · À remplir : colonnes Responsable, Statut et Notes (fond jaune). Statut = liste déroulante.
# | Priorité | Échéance | Brique | Tâche | Détail | Responsable | Statut | Notes
1 | Bloquant | 2026-10-07 | ESP | Vraies lectures capteurs | Remplacer les valeurs en dur par DHT22 (D5), MQ-2 (A0), PIR (D6) ; envoi toutes les 2 s au lieu de 50 s ; supprimer le delay() de la LED | Matériel + ESP | À faire
2 | Bloquant | 2026-10-07 | ESP | Finir le câblage + OLED | Câbler DHT22, buzzer, MQ-2 (OLED fait, PIR en test) ; affichage OLED dans le firmware | Matériel + ESP | À faire
3 | Bloquant | 2026-10-07 | Réseau | Un seul point d'accès | Choisir hotspot du PC (SENTINEL-DORA) OU iPhone ; mettre la bonne IP du broker dans l'ESP (le code vise 172.20.10.4) | Matériel + ESP | À faire
4 | Bloquant | 2026-10-07 | IA vision | YOLOv8n dans ai/app/main.py | Compter les personnes, renvoyer les cadres et le temps de calcul (< 100 ms) ; caméra en 640×480 | IA | À faire
5 | Bloquant | 2026-10-07 | Backend | Alertes | Table alerts + POST /api/alerts + diffusion WebSocket au dashboard | Backend + dashboard | À faire
6 | Obligatoire | 2026-10-08 | IA anomalies | Isolation Forest | Service qui écoute la télémétrie MQTT, entraîne sur des données normales, envoie une alerte ANOMALY (pas de seuil fixe) | IA | À faire
7 | Obligatoire | 2026-10-08 | Backend + ESP | Commandes buzzer / LED | Route API → MQTT sentinel/esp8266/cmd → l'ESP exécute | Backend + ESP | À faire
8 | Obligatoire | 2026-10-08 | Dashboard | Compléter le dashboard | Flux vidéo avec cadres, liste des alertes, boutons buzzer/LED, statut en ligne / en alerte / hors ligne | Backend + dashboard | À faire
9 | Obligatoire | 2026-10-08 | Cyber | Chiffrement | Mosquitto en TLS sur 8883, un compte par client, allow_anonymous false ; dashboard en HTTPS (nginx) | Cyber + infra | À faire
10 | Obligatoire | 2026-10-08 | Cyber | Pare-feu + secrets | Pare-feu Windows : fermer 5432, 8080, 1883 ; retirer la clé JWT réelle de .env.example | Cyber + infra | À faire
11 | Obligatoire | 2026-10-08 | Infra | Supervision CPU / RAM | node-exporter ou cAdvisor dans Prometheus + tableau Grafana ; ajouter /metrics au backend ou retirer la cible | Cyber + infra | À faire
12 | Livrable | 2026-10-09 | Fablab | Boîtier | Découpe ou impression, puis montage | Matériel + ESP | À faire
13 | Livrable | 2026-10-08 | Cyber | Audit offensif + rapport | Nmap, Wireshark le jeudi ; rédiger le rapport de sécurité | Cyber + infra | À faire
14 | Livrable | 2026-10-09 | Communication | Vidéo 60 s | Tournage et montage | Toute l'équipe | À faire
15 | Livrable | 2026-10-09 | Dossier | Dossier PDF | Architecture, schéma électrique (fait), choix techniques, résultats R-01 à R-11 | Toute l'équipe | À faire
16 | Livrable | 2026-10-09 | Démo | Répétition | Passer chaque test de recette au moins une fois | Toute l'équipe | À faire
Note on G5: Répartition proposée par Claude ; remplacez par les prénoms.

## Synthèse
Avancement
Priorité | Total | Fait | En cours | Bloqué | À faire | % fait
Bloquant | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
Obligatoire | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0%
Livrable | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
Total | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0%
Calculé à partir de la colonne Statut de l'onglet « Reste à faire ».